## Hoja1
| FECHA PREVISTA INICIAL | FECHA EJECUCION | ORIGEN | ORGANO | DESTINO | 28 Y 1 | 1 Y 2 | 3 Y 4 | 5 Y 6 | 7 | 8 Y 9 | 10 Y 11 | 12 Y 13 | 14 | 15 Y 16 | 17 Y 18 | 19 Y 20 | 21 | 22 Y 23 | 24 Y 25 | 26 Y 27 | 28 | 29 Y 30 | 31 | 1 | 2 Y 3 | 4 | 5 Y 6 | 7 Y 8
CAMBIA | 1 Y 2 OCT. | 29 SEPT. Y 1 OCT. | JULIAN CAMARILLO | DECANATO JULIAN CAMARILLO | BAJA | X | [9 empty] | X
CAMBIA | 1 Y 2 OCT. | 29 SEPT. Y 1 OCT. | BARQUILLO 23 | OFICINA ATENCION A LAS VICTIMAS | BAJA | X
| 1 Y 2 OCT. | 1 Y 2 OCT. | TOVAR | VSM 5 + SALA | 1º |  | X
| 1 Y 2 OCT. | 1 Y 2 OCT. | TOVAR | VSM 6 + SALA | 1º |  | X
| 1 Y 2 OCT. | 1 Y 2 OCT. | TOVAR | VSM 7 + SALA | 1º |  | X
CAMBIA | 1 A 4 OCT. | 2 A 8 NOV. | GARCIA NOBLEJAS | E. PENAL 32 + ARCHIVO | 3º | [20 empty] | X |  | X | X
CAMBIA | 3 Y 4 OCT. | 1 a 3 OCT. | GARCIA NOBLEJAS | PENAL REFUERZO + 2 SALAS | 1º |  | X | X
| 3 Y 5 OCT. | 3 Y 5 OCT. | TOVAR | PENAL 36 +SALA | 2º |  |  | X
| 3 Y 5 OCT. | 3 Y 5 OCT. | TOVAR | PENAL 37 + SALA | 2º |  |  | X
| 3 A 6 OCT. | 3 A 6 OCT. | TOVAR | FISCALIA VIOLENCIA | 3º |  |  | X | X
| 5 Y 9 OCT. | 5 Y 9 OCT. | TOVAR | PENAL 33 + SALA | 2º |  |  |  | X |  | X
| 5 Y 9 OCT. | 5 Y 9 OCT. | TOVAR | PENAL 34 + SALA | 2º |  |  |  | X |  | X
| 8 Y 9 OCT. | 8 Y 9 OCT. | TOVAR | VSM 8 + SALA | 1º | [5 empty] | X
| 8 Y 9 OCT. | 8 Y 9 OCT. | TOVAR | VSM 9 + SALA | 2º | [5 empty] | X
| 8 Y 9 OCT. | 8 Y 9 OCT. | TOVAR | VMS 10 + SALA | 3º | [5 empty] | X
CAMBIA | 8 A 11 OCT. | 2 A 6 NOV. | CAPITAN HAYA | FISCALIA EJECUCION | 3º | [20 empty] | X |  | X
| 10 Y 11 OCT. | 10 Y 11 OCT. | TOVAR | VMS 1 + SALA | 1º | [6 empty] | X
| 10 Y 11 OCT. | 10 Y 11 OCT. | TOVAR | VMS 11 + SALA | 3º | [6 empty] | X
| 10 Y 11 OCT. | 10 Y 11 OCT. | TOVAR | PENAL 35 + SALA | 2º | [6 empty] | X
| 15 Y 16 OCT. | 15 Y 16 OCT. | TOVAR | VMS 2 + SALA | 1º | [9 empty] | X
| 15 Y 16 OCT. | 15 Y 16 OCT. | TOVAR | VMS 3 + SALA | 1º | [9 empty] | X
| 15 Y 16 OCT. | 15 Y 16 OCT. | TOVAR | VMS 4 + SALA | 1º | [9 empty] | X
CAMBIAR | 15 A 18 OCT. | 17 A 20 OCT. | PLAZA CASTILLA | E. PENALES 2 | BAJA | [10 empty] | X | X
CAMBIAR | 17 A 20 OCT. | 22 A 25 OCT. | PLAZA CASTILLA | E. PENALES 4 | BAJA | [13 empty] | X | X
| 17 Y 20 OCT. | 17 Y 20 OCT. | JULIAN CAMARILLO | J. PENAL 11 + SALA | 1º | [10 empty] | X | X
| 15 A 16 OCT. | 15 A 16 OCT. | TOVAR | DECANATO TOVAR | BAJA | [9 empty] | X
CAMBIAR | 17 A 20 OCT. | 2 A 8 NOV. | CAPITAN HAYA | FISCALIA VILLALBA | 3º | [20 empty] | X |  | X | X
CAMBIAR | 19 A 23 OCT. | 26 A 30 OCT. | PLAZA CASTILLA | E. PENALES 7 | 3º | [15 empty] | X |  | X
CAMBIAR | 22 A 25 OCT. | 31 A 3 NOV. | PLAZA CASTILLA | E. PENALES 12 | 3º | [18 empty] | X |  | X
| 22 A 23 OCT. | 22 A 23 OCT. | JULIAN CAMARILLO | J.PENAL 13 + SALA | 1º | [13 empty] | X
| 24 A 25 OCT. | 24 A 25 OCT. | JULIAN CAMARILLO | J.PENAL 27 + SALA | 2º | [14 empty] | X
| 26 A 27 OCT. | 26 A 27 OCT. | JULIAN CAMARILLO | J.PENAL 29 + SALA | 2º | [15 empty] | X
| 29 A 31 OCT. | 29 A 31 OCT. | JULIAN CAMARILLO | J.PENAL 31 + SALA | 2º | [17 empty] | X | X
CAMBIAR | 26 A 30 OCT. | 5 A 8 NOV. | PLAZA CASTILLA | E. PENALES 28 | 3º | [22 empty] | X | X
| 29 A 30 OCT. | 29 A 30 OCT. | GARCIA NOBLEJAS | SERVICIO COMUN | BAJA | [17 empty] | X
|  |  | TOVAR | GUARDIA CIVIL
| 26 A 27 OCT. | 26 A 27 OCT. |  | REP.EJEC. | [16 empty] | X

## Hoja2
| ORIGEN | ORGANO | DESTINO | 1 Y 2 | 3 Y 4 | 5 Y 6 | 7 | 8 Y 9 | 10 Y 11 | 12 Y 13 | 14 | 15 Y 16 | 17 Y 18 | 19 Y 20 | 21 | 22 Y 23 | 24 Y 25 | 26 Y 27 | 28 | 29 Y 30 | 31 Y 1
CAMBIAR | JULIAN CAMARILLO | DECANATO | BAJA | X
| TOVAR | VSM 5 + SALA | 1º | X
| TOVAR | VSM 6 + SALA | 1º | X
| TOVAR | VSM 7 + SALA | 1º | X
CAMBIAR | GARCIA NOBLEJAS | PENAL EJECUTORIAS 32 + ARCHIVO | 3º | X | X
CAMBIAR | GARCIA NOBLEJAS | PENAL REFUERZO + 2 SALAS | 1º |  | X
| TOVAR | PENAL 36 +SALA | 2º |  | X
| TOVAR | PENAL 37 + SALA | 2º |  | X
| TOVAR | FISCALIA VIOLENCIA | 3º |  | X | X
| TOVAR | PENAL 33 + SALA | 2º |  |  | X |  | X
| TOVAR | PENAL 34 + SALA | 2º |  |  | X |  | X
| TOVAR | VSM 8 + SALA | 1º |  |  |  |  | X
| TOVAR | VSM 9 + SALA | 2º |  |  |  |  | X
| TOVAR | VMS 10 + SALA | 3º |  |  |  |  | X
CAMBIAR | CAPITAN HAYA | FISCALIA EJECUCION | 3º |  |  |  |  | X | X
| TOVAR | VMS 1 + SALA | 1º | [5 empty] | X
| TOVAR | VMS 11 + SALA | 3º | [5 empty] | X
| TOVAR | PENAL 35 + SALA | 2º | [5 empty] | X
| TOVAR | VMS 2 + SALA | 1º | [8 empty] | X
| TOVAR | VMS 3 + SALA | 1º | [8 empty] | X
CAMBIAR | PLAZA CASTILLA | E. PENALES 2 | BAJA | [8 empty] | X | X
CAMBIAR | PLAZA CASTILLA | E. PENALES 4 | BAJA | [9 empty] | X | X
| JULIAN CAMARILLO | PENAL 11 + SALA | 1º | [9 empty] | X | X
CAMBIAR | TOVAR | DECANATO | BAJA | [9 empty] | X
| CAPITAN HAYA | FISCALIA VILLALBA | 3º | [9 empty] | X | X
| PLAZA CASTILLA | E. PENALES 7 | 3º | [10 empty] | X |  | X
| JULIAN CAMARILLO | PENAL 11 + SALA | 1º | [12 empty] | X
| PLAZA CASTILLA | E. PENALES 12 | 3º | [12 empty] | X | X
| JULIAN CAMARILLO | PENAL 27 + SALA | 2º | [13 empty] | X
| JULIAN CAMARILLO | PENAL 29 + SALA | 2º | [14 empty] | X
| JULIAN CAMARILLO | PENAL 31 + SALA | 2º | [16 empty] | X | X
| PLAZA CASTILLA | E. PENALES 28 | 3º | [14 empty] | X |  | X
| GARCIA NOBLEJAS | SERVIVIO COMUN | BAJA | [16 empty] | X